## Sheet1
Jalons | Tâches | Backlog | to do | in progress | review | done | DEADLINES
| Finaliser la planification du projet - GANTT |  |  |  | X
| Finaliser le CDC |  |  |  |  | X
| Installer et configurer PostgreSQL+pgAdmin with Git et GitHub |  |  |  |  | X
| Installer et configurer WampServer |  |  |  |  | X
| Installer Git et connecter le repo local à GitHub |  |  |  |  | X
| Réaliser le MCD (Modèle Conceptuel des Données) |  |  | X
| Réaliser le MLD (Modèle Logique des Données) |  |  | X |  |  | 2026-04-04
| Créer la BDD sur pgAdmin | X
| Créer les tables du domaine E-commerce | X
| Créer les tables du domaine Stock & Logistique | X
| Créer les tables du domaine Sponsoring & Football | X
| Créer les tables du domaine Back-office & Utilisateurs | X
| Définir toutes les contraintes et clés étrangères | X |  |  |  |  | 2026-04-18
| Trouver et importer les données footballistiques (Kaggle | X
| Générer les données e-commerce (Mockaroo) | X
| Saisir les produits NZWÌ-TAM manuellement | X
| Écrire les premières requêtes SQL avancées | X
| Créer les vues et procédures stockées | X |  |  |  |  | 2026-05-18
| Configurer la connexion PHP — PostgreSQL (PDO) | X
| Développer l'authentification (login, session, rôles) | X
| Développer la logique e-commerce (catalogue, panier, commandes) | X
| Développer la logique back-office (stock, sponsoring, commercial) | X |  |  |  |  | 2026-06-06
| Intégrer le front-end de la boutique publique | X
| Intégrer le front-end de l'espace client | X
| Intégrer le front-end du back-office | X
| Intégrer la vitrine Ambassadeurs | X
| Connecter Power BI à PostgreSQL | X
| Créer les dashboards Power BI | X
| Tests et corrections | X
| Finaliser la documentation sur Notion | X
| Nettoyer et finaliser le repo GitHub | X